## Matriz de requisitos
PLANTILLA DE MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Elaborado por: |  | Navarrete Tenco Rene - Rivas Duran Luis
Código de proyeto:
Proyecto: |  | SnackOS
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
1 | RF01 | Registro de usuario. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-01 | La clave del usuario debe ser de 12 caracteres alfanumerico, debe contener una mayuscula, un carácter, un numero. El nombre de usuario no debe ser igual a la contraseña. | Medio | Tener una administración precisa de los usuarios. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para realizar el registro del usuario. Verificar la insercion del registro en la base de datos. Validar tipos y tamaños de los datos. | Programador: Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
2 | RF02 | Inicio de sesión | 0.1 | Solicitado | 2018-02-02 | Los usuarios deberán identificarse para acceder a cualquier parte del sistema. | Bajo | El sistema permitirá iniciar sesión con credenciales. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para que el usuario pueda iniciar sesión correctamente y pueda ingresar a su perfil en la plataforma. Validar los datos ingresados con la base de datos. | Programador: Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
3 | RF03 | Venta de productos | 0.1 | Solicitado | 2018-02-03 | El sistema gestionará la venta de productos | Medio | El sistema permitirá hacer ventas de los productos en forma automatizada | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para que muestre los productos que estan en venta con su información correspondiente. Verificar los datos del producto en la base de datos. | Programador: Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
4 | RF04 | Toma de ordenes | 0.1 | Solicitado | 2018-02-04 | El sistema tomará las ordenes directamente de los clientes | Medio | La plataforma podrá recibir los contenidos de la orden en automático | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para determinar si las ordenes se registran correctamente de acuerdo a los criterios de los usuarios. Verificar el registro de la orden en la base de datos. | Programador: Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
5 | RF05 | Inventario de productos e ingredientes | 0.1 | Solicitado | 2018-02-05 | El sistema tendrá una base de datos para conocer el estatus actual de insumos | Alto | El sistema podrá saber en todo momento y en tiempo real el número de insumos que se tienen para la preparación de productos | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Consultar la base de datos, para que se muestren correctamente las existencias de los productos y de los ingredientes en el formulario correspondiente. | Programador: Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
6 | RF06 | Alta de producto | 0.1 | Solicitado | 2018-02-06 | El sistema permitirá añadir productos nuevos | Medio | La plataforma permitirá al administrador y solo este el dar de alta productos nuevos en la base de datos de productos | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para que el producto sea registrado con éxito. Verificar la base de datos para corraborar que el producto fue registrado. | Programador: Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
7 | RF07 | Modificación de productos | 0.1 | Solicitado | 2018-02-07 | El sistema permitirá la modificación de los productos registrados | Medio | La plataforma permitirá al administrador y solo a este la modificación de los productos considerando esto el cambio de los atributos como nombre, precio y cantidades. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para realizar la modificación del producto. Verificar la inserción en la base de datos. | Programador: Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
8 | RF08 | Alta de trabajador | 0.1 | Solicitado | 2018-02-08 | El sistema permitirá la creación de nuevos perfiles de trabajador | Medio | La plataforma permitirá al administrador y solo a este dar de alta a nuevos trabajadores así como asignar sus roles | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para realizar el registro del trabajador. Verificar la inserción de los datos del trabajador en la base de datos. | Programador: Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
9 | RF09 | Administración de ordenes. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-09 | El sistema administrará las ordenes en automatico | Medio | La plataforma permitirá la gestión automatizada de las ordenes: Toma, cobro, gestión, preparación y entrega de estas. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para llevar ordenadamente el registro de las actividades que componen la orden. Verificar la inserción del avanze de las actividades en la base de datos. | Programador: Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta

## Matriz requisitos v2
PLANTILLA DE MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Elaborado por: |  | Navarrete Tenco Rene - Rivas Duran Luis
Código de proyeto:
Proyecto: |  | SnackOS
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Estrategia y escenarios de pruebas | Status | Observaciones | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
1 | RF01 | Registro de usuario. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-01 | 1. El identificador del usuario a registrarse se genera automaticamente. 2. El nombre, el apellido paterno y materno, el nombre de usuario, así como la contraseña del usuario deben ser menor a 25 caracteres, si el nombre se excede, el usuario debera poner su primer nombre seguido de la inicial del segundo. 3. El usuario debera seleccionar el ID de su úbicación, en caso de que no lo conosca, debe acudir con el administrador de la plataforma para que se le sea asignada, la plataforma muestra un mensaje describiendo lo anterior. 4. El email del usuario debe tener una longitud menos a 55 carácteres. 5. La contraseña debe ser la misma tanto en el campo de inserción como en el de confirmación. | Medio | Tener una administración precisa de los datos de los usuarios. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-09 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Sin status | 2018-04-17
[10 empty] | Validar el formulario para realizar el registro del usuario. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Verificar la insercion del registro en la base de datos. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Validar que la contrasela coincida en los campos que la solicite. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Validar tipos y tamaños de los datos. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-04-17
2 | RF02 | Inicio de sesión | 0.1 | Solicitado | 2018-02-02 | 1. El usuario debera identificarse con su credenciales (usuario y contraseña) para iniciar sesión. | Medio | El sistema permitirá iniciar sesión con credenciales. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 17/04/2018 Esta vista es para todos los usuarios. | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Sin status | 2018-04-17
[10 empty] | Validar el formulario para que el usuario pueda iniciar sesión correctamente y pueda ingresar a su perfil en la plataforma | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Validar los datos ingresados con la base de datos. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-04-17
3 | RF03 | Orden de productos | 0.1 | Solicitado | 2018-02-03 | 1. El sistema gestionará la orden de productos. 2. Se mostrara un formulario con los datos del producto ordenado. 3. El sistema solo permitira la orden de un producto en esa misma orden. | Medio | El sistema permitirá hacer la orden de los productos en forma automatizada. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-09 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Validar el formulario para que muestre los productos que estan en venta con su información correspondiente. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Verificar los datos del producto en la base de datos. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-04-17
4 | RF04 | Administrar ordenes | 0.1 | Solicitado | 2018-02-04 | 1. El sistema mostrara todas las ordenes directamente de cada cliente, dependiendo de si quiere ver todas, las ordenes que tiene pendientes, o las que ya le fueron entregadas. | Medio | Mostrar al cliente los diferentes tipos de orden. (Todas, Pendientes, Entregadas) | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-09 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-04-24
[10 empty] | Realizar la consulta a la base de datos y mostrar en tuplas la información de cada orden. | Aprobado | 2018-04-25
[10 empty] | Verificar en la base de datos que la información coincida con la mostrada en la plataforma. | Aprobado | 2018-04-26
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Pendiente | 2018-04-18
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-04-18
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-04-18
5 | RF05 | Atender ordenes | 0.1 | Solicitado | 2018-02-04 | 1. El sistema le permitira al trabajador o al administrador atender una orden. 2. El sistema mostrara las ordenes con estado pendiente. 3. El sistema mostrara un formulario con los datos de la orden. 4. El sistema le permitira al trabajador o al administrador ingresar su identificador cuando la orden este siendo atendida. 5. El sistea permitira cambiar el estado de la orden de pendiente a entregada. | Medio | Permitirle al trabajador o al administrador atender una orden. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-04-24
[10 empty] | Validar el formulario para cambiar el identificador del empleado que esta atendiendo la orden así como el estado de esta, | Aprobado | 2018-04-24
[10 empty] | Verificar en la base de datos que los datos de la orden coincida con la mostrada en la plataforma. | Aprobado | 2018-04-24
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Pendiente | 2018-04-18
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-04-18
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-04-18
6 | RF06 | Cobrar ordenes | 0.1 | Solicitado | 2018-02-04 | 1. El sistema permitira cobrar la orden atendida, mediante efectivo o tarjeta. 2. Si el cliente paga con efectivo, el trabajador debe ingresar el monto recibido y la plataforma arrojara el cambio. 3. Si el cliente paga con tarjeta, se debe ingresar número de tarjeta y fecha de expiración. 4. La información de cobro solo se utiliza para imprimir el recibo. | Medio | Facilitar el cobro de la orden. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-04-24
[10 empty] | Validar el formulario para que las operaciones correspondientes se realicen correctamente. | Aprobado | 2018-04-25
[10 empty] | Verificar en la base de datos el total cobrado que muestra el formulario con el almacenado en la columna total. | Aprobado | 2018-04-26
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Pendiente | 2018-04-18
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-04-18
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-04-18
7 | RF07 | Imprimir recibo | 0.1 | Solicitado | 2018-02-04 | 1. El sistema le permitira imprimir un recibo que contenga la información de la orden atendida o del producto vendido. 2. El contenido del recibo se puede editar en caso de que sea necesario agregar una nota. 3. El recibo se guardara en formato pdf. 4. El trabajador que atienda la orden debe asignar un nombre al archivo que se guarda el cual debe de estar compuesto por el identificador de la orden o pruducto. | Medio | Guardar o imprimir un recibo con el que se pueda verificar que la transacción se completo. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-04-24
[10 empty] | Corraborar que la información que contiene el recibo sea igual que la orden o el producto que se cobra. | Aprobado | 2018-04-24
[10 empty] | Verificar en el directorio donde se guardo el recibo que este si se encuente ahí. | Aprobado | 2018-04-24
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Pendiente | 2018-04-18
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-04-18
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-04-18
8 | RF08 | Cancelar ordenes | 0.1 | Solicitado | 2018-02-04 | 1. El sistema le permitira al cliente poder cancelar una orden. | Medio | Permitirle al cliente la cancelación de una orden que ya no desee. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Realizar la actualización de la orden desde la plataforma. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Verificar en la base de datos que la orden haya desaparecido de la base de datos. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Pendiente | 2018-05-04
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-05-04
9 | RF09 | Inventario de productos | 0.1 | Solicitado | 2018-02-05 | 1. El sistema realizara la consulta a la base de datos para conocer la información actual de los productos. 2. El sistema permitira consultar los productos por categoría o todos al mismo tiempo. | Alto | El sistema podrá saber en todo momento y en tiempo real el número de productos, su información asi como tambien los insumos que se tienen para la preparación de productos. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Consultar la base de datos, para que se muestren correctamente las existencias de los productos en el formulario correspondiente. | Pendiente | 04/05/2018 Verificar que el metodo realmente ordene los productos.
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-05-04
10 | RF10 | Inventario de ingredientes | 0.1 | Solicitado | 2018-02-05 | 1. El sistema realizara la consulta a la base de datos para conocer la información actual de los ingredientes. 2. El sistema permitira consultar todos los ingredientes. | Alto | El sistema podrá saber en todo momento y en tiempo real el número de productos, su información asi como tambien los insumos que se tienen para la preparación de productos. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Consultar la base de datos, para que se muestren correctamente las existencias de los productos y de los ingredientes en el formulario correspondiente. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-05-04
11 | RF11 | Alta de producto. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-06 | 1. El sistema permitirá añadir productos nuevos. 2. El trabajador y el administrador son los unicos que pueden dar de alta un producto. | Medio | La plataforma permitirá al administrador y al trabajador dar de alta productos nuevos en la base de datos. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para que el producto o el ingrediente sea registrado con éxito. | Aprobado | 2018-05-11 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Verificar la base de datos para corraborar que el producto fue registrado. | Sin status | 2018-05-11
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-05-11
12 | RF12 | Alta de ingrediente. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-06 | 1. El sistema permitirá añadir ingredientes. 2. El trabajador y el administrador son los unicos que pueden dar de alta un ingrediente. | Medio | La plataforma permitirá al administrador y al trabajador dar de alta ingrdientes nuevos en la base de datos. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para que el producto o el ingrediente sea registrado con éxito. | Aprobado | 2018-05-04 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Verificar la base de datos para corraborar que el producto o el ingrediente fue registrado. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-05-04
13 | RF13 | Modificación de productos. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-07 | 1. El sistema permitirá la modificación de los productos registrados. 2. El trabajadory el administrador son los unicos que pueden modificar un producto. | Medio | La plataforma permitirá al administrador y al trabajaor la modificación de los productos considerando esto el cambio de los atributos como nombre, precio y cantidades. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-05-11 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Verificar la actualización en la base de datos. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-05-11
14 | RF14 | Modificación de ingredientes. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-07 | 1. El sistema permitirá la modificación de los ingredientes registrados. 2. El trabajadory el administrador son los unicos que pueden modificar un producto o ingrediente. | Medio | La plataforma permitirá al administrador y al trabajaor la modificación de los ingredientes considerando esto el cambio de los atributos como nombre, precio y cantidades. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para realizar la modificación del producto o ingrediente. | Aprobado | 2018-05-04 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Verificar la actualización en la base de datos. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-05-04
15 | RF15 | Eliminación de productos. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-07 | 1. El sistema permitirá la eliminación de los productos registrados. 2. El trabajador y el administrador son los unicos que pueden eliminar un producto. | Medio | La plataforma permitirá al administrador y trabajador la eliminación de los productos. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Verificar la eliminación en la base de datos. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-05-11
16 | RF16 | Eliminación de ingredientes. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-07 | 1. El sistema permitirá la eliminación de los ingredientes registrados. 2. El trabajador y el administrador son los unicos que pueden eliminar un ingrediente. | Medio | La plataforma permitirá al administrador y trabajador la eliminación de los ingredientes. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para realizar la eliminación del producto. | Aprobado | 2018-05-04 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Verificar la actualizacion en la base de datos. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-05-04
17 | RF17 | Busqueda de un producto. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-07 | 1. El sistema permitirá la busqueda de los productos registrados. 2. El cliente, el trabajador y el administrador pueden realizar la busqueda un producto. 3. El cliente es el unico que puede buscar un producto por categoría. 5. Para realizar la busqueda basta con escribir las primeras letras o todo el nombre del producto buscar. | Medio | La plataforma permitirá al administrador y trabajador la busqueda de los productos registrados en la base de datos de acuerdo a las caracteristicas de cada actor. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Realizar la busqueda automatizada de los productos. | Aprobado | 2018-05-11 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-05-11
18 | RF18 | Busqueda de un ingrediente. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-07 | 1. El sistema permitirá la busqueda de los ingredientes registrados. 2. El trabajador y el administrador son los unicos que pueden buscar un ingrediente. 3. Para realizar la busqueda basta con escribir las primeras letras o todo el nombre del producto o ingrediente a buscar. | Medio | La plataforma permitirá al administrador y trabajador la busqueda de los ingredientes registrados en la base de datos de acuerdo a las caracteristicas de cada actor. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Realizar la busqueda automatizada de los ingredientes. | Aprobado | 2018-05-11 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-05-11
19 | RF19 | Corte de caja de las ventas | 0.1 | Solicitado | 2018-02-08 | 1. El sitema permitira realizar un corte de caja de las ventas cuyo estado sea igual a entregado. | Medio | La plataforma permitirá al administrador conocer el corte de caja. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Realizar la consulta a la base de datos y obtener el total del corte de caja. | Sin status |  | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Sin status
[10 empty] | Verificar mediante una suma en calculadora que el resultado obtenido en la plataforma sea igual que el obtenido por la calculadora. | Sin status
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Sin status
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Sin status
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Sin status
20 | RF20 | Alta de trabajador. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-08 | 1. El sistema permitirá añadir trabajadores. 2. El administrador es el unico que puede dar de alta un trabajador. | Medio | La plataforma permitirá al administrador dar de alta trabajadores nuevos en la base de datos. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para que el trabajador sea registrado con éxito. | Aprobado | 2018-05-11 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Verificar la base de datos para corraborar que el trabajador fue registrado. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-05-11
21 | RF21 | Alta de cliente. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-08 | 1. El sistema permitirá añadir clientes nuevos. 2. El administrador es el unico que puede dar de alta un cliente. | Medio | La plataforma permitirá al administrador dar de alta clientes nuevos en la base de datos. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para que el trabajador o el cliente sea registrado con éxito. | Pendiente | 11/05/2018 Corregir que acepta nulos. | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Pendiente
[10 empty] | Verificar la base de datos para corraborar que el cliente fue registrado. | Sin status
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Sin status
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Sin status
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Sin status
22 | RF22 | Modificar trabajador. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-08 | 1. El sistema permitirá la modificación de los trabajadores registrados. 2. El administrador es el unico que pueden modificar un trabajador. | Medio | La plataforma permitirá al administrador la modificación de los trabajadores. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para realizar la modificación del trabajador o el cliente. | Aprobado | 2018-05-11 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Verificar la actualización en la base de datos. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-05-11
23 | RF23 | Modificar cliente. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-08 | 1. El sistema permitirá la modificación de los clientes registrados. 2. El administrador es el unico que pueden modificar un cliente. | Medio | La plataforma permitirá al administrador la modificación de los clientes. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para realizar la modificación del trabajador o el cliente. | Aprobado | 2018-05-11 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Verificar la actualización en la base de datos. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-05-11
24 | RF24 | Eliminar trabajador. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-08 | 1. El sistema permitirá la eliminación de los trabajadores registrados. 2. El administrador es el unico que puede eliminar un trabajador. | Medio | La plataforma permitirá al administrador la eliminación de los trabajadores. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para realizar la modificación del trabajador o el cliente. | Aprobado | 2018-05-11 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Verificar la inserción en la base de datos. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-05-11
25 | RF25 | Eliminar cliente. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-08 | 1. El sistema permitirá la eliminación de los clientes registrados. 2. El administrador es el unico que puede eliminar un o cliente. | Medio | La plataforma permitirá al administrador la eliminación de los clientes. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para realizar la modificación del trabajador o el cliente. | Aprobado | 2018-05-11 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Verificar la actualización en la base de datos. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-05-11
26 | RF26 | Total de usuarios | 0.1 | Solicitado | 2018-02-08 | 1. El sistema permitirá el conteo de los trabajadores o clientes registrados. 2. El administrador es el unico que puede contar todos los trabajadores o clientes. | Medio | La plataforma permitirá al administrador obtener el total de los trabajadores o clientes. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Verificar mediante un conteo que el resultado obtenido en la plataforma sea igual que el obtenido. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-05-11
27 | RF27 | Información acerca de (Nosotros) | 0.1 | Solicitado | 2018-02-05 | 1. El sistema mostrara una infografía con los datos de la plataforma. | Alto | El sistema le permitira a todos los usuarios conocer información acerca de la aplicación. | Imágen | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Verficiar que la información dentro de la infografía no contenga errores ortograficos. | Sin status
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-05-11
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-05-11
28 | RF28 | Manual del usuario | 0.1 | Solicitado |  |  |  |  | Documento de word | Documentación | Pendiente | 11/05/2018 Dividir las secciones por usuario. | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

## Matriz requisitos v2 (Auxiliar)
PLANTILLA DE MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Elaborado por: |  | Navarrete Tenco Rene - Rivas Duran Luis
Código de proyeto:
Proyecto: |  | SnackOS
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Estrategia y escenarios de pruebas | Status | Observaciones | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
1 | RF01 | Registro de usuario. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-01 | 1. El identificador del usuario a registrarse se genera automaticamente. 2. El nombre, el apellido paterno y materno, el nombre de usuario, así como la contraseña del usuario deben ser menor a 25 caracteres, si el nombre se excede, el usuario debera poner su primer nombre seguido de la inicial del segundo. 3. El usuario debera seleccionar el ID de su úbicación, en caso de que no lo conosca, debe acudir con el administrador de la plataforma para que se le sea asignada, la plataforma muestra un mensaje describiendo lo anterior. 4. El email del usuario debe tener una longitud menos a 55 carácteres. 5. La contraseña debe ser la misma tanto en el campo de inserción como en el de confirmación. | Medio | Tener una administración precisa de los datos de los usuarios. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-09 | Programador: Navarrete Tenco René Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Sin status | 2018-04-17
[10 empty] | Validar el formulario para realizar el registro del usuario. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Verificar la insercion del registro en la base de datos. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Validar que la contrasela coincida en los campos que la solicite. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Validar tipos y tamaños de los datos. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Validar diseño procedimental. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Corraborar documentación interna. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Verificar documentación externa. | Aprobado | 2018-04-17
2 | RF02 | Inicio de sesión | 0.1 | Solicitado | 2018-02-02 | 1. El usuario debera identificarse con su credenciales (usuario y contraseña) para iniciar sesión. | Medio | El sistema permitirá iniciar sesión con credenciales. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 17/04/2018 Esta vista es para todos los usuarios. | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Sin status | 2018-04-17
[10 empty] | Validar el formulario para que el usuario pueda iniciar sesión correctamente y pueda ingresar a su perfil en la plataforma | Sin status | 2018-04-17
[10 empty] | Validar los datos ingresados con la base de datos. | Sin status | 2018-04-17
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
3 | RF03 | Orden de productos | 0.1 | Solicitado | 2018-02-03 | 1. El sistema gestionará la orden de productos. 2. Se mostrara un formulario con los datos del producto ordenado. 3. El sistema solo permitira la orden de un producto en esa misma orden. | Medio | El sistema permitirá hacer la orden de los productos en forma automatizada. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-09 | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Sin status | 2018-04-17
[10 empty] | Validar el formulario para que muestre los productos que estan en venta con su información correspondiente. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Verificar los datos del producto en la base de datos. | Aprobado | 2018-04-17
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
4 | RF04 | Administrar ordenes | 0.1 | Solicitado | 2018-02-04 | 1. El sistema mostrara todas las ordenes directamente de cada cliente, dependiendo de si quiere ver todas, las ordenes que tiene pendientes, o las que ya le fueron entregadas. | Medio | Mostrar al cliente los diferentes tipos de orden. (Todas, Pendientes, Entregadas) | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-09 | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-04-24
[10 empty] | Realizar la consulta a la base de datos y mostrar en tuplas la información de cada orden. | Aprobado | 2018-04-25
[10 empty] | Verificar en la base de datos que la información coincida con la mostrada en la plataforma. | Aprobado | 2018-04-26
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
5 | RF05 | Atender ordenes | 0.1 | Solicitado | 2018-02-04 | 1. El sistema le permitira al trabajador o al administrador atender una orden. 2. El sistema mostrara las ordenes con estado pendiente. 3. El sistema mostrara un formulario con los datos de la orden. 4. El sistema le permitira al trabajador o al administrador ingresar su identificador cuando la orden este siendo atendida. 5. El sistea permitira cambiar el estado de la orden de pendiente a entregada. | Medio | Permitirle al trabajador o al administrador atender una orden. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17 | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-04-24
[10 empty] | Validar el formulario para cambiar el identificador del empleado que esta atendiendo la orden así como el estado de esta, | Aprobado | 2018-04-24
[10 empty] | Verificar en la base de datos que los datos de la orden coincida con la mostrada en la plataforma. | Aprobado | 2018-04-24
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
6 | RF06 | Cobrar ordenes | 0.1 | Solicitado | 2018-02-04 | 1. El sistema permitira cobrar la orden atendida, mediante efectivo o tarjeta. 2. Si el cliente paga con efectivo, el trabajador debe ingresar el monto recibido y la plataforma arrojara el cambio. 3. Si el cliente paga con tarjeta, se debe ingresar número de tarjeta y fecha de expiración. 4. La información de cobro solo se utiliza para imprimir el recibo. | Medio | Facilitar el cobro de la orden. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17 | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-04-24
[10 empty] | Validar el formulario para que las operaciones correspondientes se realicen correctamente. | Aprobado | 2018-04-25
[10 empty] | Verificar en la base de datos el total cobrado que muestra el formulario con el almacenado en la columna total. | Aprobado | 2018-04-26
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
7 | RF07 | Imprimir recibo | 0.1 | Solicitado | 2018-02-04 | 1. El sistema le permitira imprimir un recibo que contenga la información de la orden atendida o del producto vendido. 2. El contenido del recibo se puede editar en caso de que sea necesario agregar una nota. 3. El recibo se guardara en formato pdf. 4. El trabajador que atienda la orden debe asignar un nombre al archivo que se guarda el cual debe de estar compuesto por el identificador de la orden o pruducto. | Medio | Guardar o imprimir un recibo con el que se pueda verificar que la transacción se completo. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17 | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-04-24
[10 empty] | Corraborar que la información que contiene el recibo sea igual que la orden o el producto que se cobra. | Aprobado | 2018-04-24
[10 empty] | Verificar en el directorio donde se guardo el recibo que este si se encuente ahí. | Aprobado | 2018-04-24
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
8 | RF08 | Cancelar ordenes | 0.1 | Solicitado | 2018-02-04 | 1. El sistema le permitira al cliente poder cancelar una orden. | Medio | Permitirle al cliente la cancelación de una orden que ya no desee. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17 | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Realizar la actualización de la orden desde la plataforma. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Verificar en la base de datos que la orden haya desaparecido de la base de datos. | Aprobado | 2018-05-04
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
9 | RF09 | Inventario de productos | 0.1 | Solicitado | 2018-02-05 | 1. El sistema realizara la consulta a la base de datos para conocer la información actual de los productos. 2. El sistema permitira consultar los productos por categoría o todos al mismo tiempo. | Alto | El sistema podrá saber en todo momento y en tiempo real el número de productos, su información asi como tambien los insumos que se tienen para la preparación de productos. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17 | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Consultar la base de datos, para que se muestren correctamente las existencias de los productos en el formulario correspondiente. | Pendiente | 04/05/2018 Verificar que el metodo realmente ordene los productos.
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
10 | RF10 | Inventario de ingredientes | 0.1 | Solicitado | 2018-02-05 | 1. El sistema realizara la consulta a la base de datos para conocer la información actual de los ingredientes. 2. El sistema permitira consultar todos los ingredientes. | Alto | El sistema podrá saber en todo momento y en tiempo real el número de productos, su información asi como tambien los insumos que se tienen para la preparación de productos. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17 | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Consultar la base de datos, para que se muestren correctamente las existencias de los productos y de los ingredientes en el formulario correspondiente. | Aprobado | 2018-05-04
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
11 | RF11 | Alta de producto. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-06 | 1. El sistema permitirá añadir productos nuevos. 2. El trabajador y el administrador son los unicos que pueden dar de alta un producto. | Medio | La plataforma permitirá al administrador y al trabajador dar de alta productos nuevos en la base de datos. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para que el producto o el ingrediente sea registrado con éxito. | Sin status |  | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Sin status
[10 empty] | Verificar la base de datos para corraborar que el producto o el ingrediente fue registrado. | Sin status
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
12 | RF12 | Alta de ingrediente. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-06 | 1. El sistema permitirá añadir ingredientes. 2. El trabajador y el administrador son los unicos que pueden dar de alta un ingrediente. | Medio | La plataforma permitirá al administrador y al trabajador dar de alta ingrdientes nuevos en la base de datos. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para que el producto o el ingrediente sea registrado con éxito. | Aprobado | 2018-05-04 | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Verificar la base de datos para corraborar que el producto o el ingrediente fue registrado. | Aprobado | 2018-05-04
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
13 | RF13 | Modificación de productos. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-07 | 1. El sistema permitirá la modificación de los productos registrados. 2. El trabajadory el administrador son los unicos que pueden modificar un producto. | Medio | La plataforma permitirá al administrador y al trabajaor la modificación de los productos considerando esto el cambio de los atributos como nombre, precio y cantidades. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para realizar la modificación del producto o ingrediente. | Aprobado | 2018-05-04 | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Verificar la actualización en la base de datos. | Aprobado | 2018-05-04
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
14 | RF14 | Modificación de ingredientes. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-07 | 1. El sistema permitirá la modificación de los ingredientes registrados. 2. El trabajadory el administrador son los unicos que pueden modificar un producto o ingrediente. | Medio | La plataforma permitirá al administrador y al trabajaor la modificación de los ingredientes considerando esto el cambio de los atributos como nombre, precio y cantidades. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para realizar la modificación del producto o ingrediente. | Aprobado | 2018-05-04 | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Verificar la actualización en la base de datos. | Aprobado | 2018-05-04
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
15 | RF15 | Eliminación de productos. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-07 | 1. El sistema permitirá la eliminación de los productos registrados. 2. El trabajador y el administrador son los unicos que pueden eliminar un producto. | Medio | La plataforma permitirá al administrador y trabajador la eliminación de los productos. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para realizar la modificación del producto. | Sin status |  | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Sin status
[10 empty] | Verificar la inserción en la base de datos. | Sin status
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
16 | RF16 | Eliminación de ingredientes. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-07 | 1. El sistema permitirá la eliminación de los ingredientes registrados. 2. El trabajador y el administrador son los unicos que pueden eliminar un ingrediente. | Medio | La plataforma permitirá al administrador y trabajador la eliminación de los ingredientes. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para realizar la eliminación del producto. | Aprobado | 2018-05-04 | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Aprobado | 2018-05-04
[10 empty] | Verificar la actualizacion en la base de datos. | Aprobado | 2018-05-04
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
17 | RF17 | Busqueda de un producto. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-07 | 1. El sistema permitirá la busqueda de los productos registrados. 2. El cliente, el trabajador y el administrador pueden realizar la busqueda un producto. 3. El cliente es el unico que puede buscar un producto por categoría. 5. Para realizar la busqueda basta con escribir las primeras letras o todo el nombre del producto buscar. | Medio | La plataforma permitirá al administrador y trabajador la busqueda de los productos registrados en la base de datos de acuerdo a las caracteristicas de cada actor. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Realizar la busqueda automatizada de los productos. | Sin status |  | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Sin status
[10 empty] | Verificar que la consulta se ejecute con éxito para la busqueda de los productos o ingredientes. | Sin status
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
18 | RF18 | Busqueda de un ingrediente. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-07 | 1. El sistema permitirá la busqueda de los ingredientes registrados. 2. El trabajador y el administrador son los unicos que pueden buscar un ingrediente. 3. Para realizar la busqueda basta con escribir las primeras letras o todo el nombre del producto o ingrediente a buscar. | Medio | La plataforma permitirá al administrador y trabajador la busqueda de los ingredientes registrados en la base de datos de acuerdo a las caracteristicas de cada actor. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Realizar la busqueda automatizada de los productos. | Sin status |  | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Sin status
[10 empty] | Verificar que la consulta se ejecute con éxito para la busqueda de los productos o ingredientes. | Sin status
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
19 | RF19 | Corte de caja de las ventas | 0.1 | Solicitado | 2018-02-08 | 1. El sitema permitira realizar un corte de caja de las ventas cuyo estado sea igual a entregado. | Medio | La plataforma permitirá al administrador conocer el corte de caja. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Realizar la consulta a la base de datos y obtener el total del corte de caja. | Sin status |  | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Pendiente | 2018-04-10
[10 empty] | Verificar mediante una suma en calculadora que el resultado obtenido en la plataforma sea igual que el obtenido por la calculadora. | Sin status
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
20 | RF20 | Alta de trabajador. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-08 | 1. El sistema permitirá añadir trabajadores. 2. El administrador es el unico que puede dar de alta un trabajador. | Medio | La plataforma permitirá al administrador dar de alta trabajadores nuevos en la base de datos. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para que el trabajador o el cliente sea registrado con éxito. | Sin status |  | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Sin status
[10 empty] | Verificar la base de datos para corraborar que el trabajador o el cliente fue registrado. | Sin status
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
21 | RF21 | Alta de cliente. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-08 | 1. El sistema permitirá añadir clientes nuevos. 2. El administrador es el unico que puede dar de alta un cliente. | Medio | La plataforma permitirá al administrador dar de alta clientes nuevos en la base de datos. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para que el trabajador o el cliente sea registrado con éxito. | Sin status |  | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Sin status
[10 empty] | Verificar la base de datos para corraborar que el trabajador o el cliente fue registrado. | Sin status
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
22 | RF22 | Modificar trabajador. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-08 | 1. El sistema permitirá la modificación de los trabajadores registrados. 2. El administrador es el unico que pueden modificar un trabajador. | Medio | La plataforma permitirá al administrador la modificación de los trabajadores. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para realizar la modificación del trabajador o el cliente. | Sin status |  | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Sin status
[10 empty] | Verificar la actualización en la base de datos. | Sin status
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
23 | RF23 | Modificar cliente. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-08 | 1. El sistema permitirá la modificación de los clientes registrados. 2. El administrador es el unico que pueden modificar un cliente. | Medio | La plataforma permitirá al administrador la modificación de los clientes. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para realizar la modificación del trabajador o el cliente. | Sin status |  | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Sin status
[10 empty] | Verificar la actualización en la base de datos. | Sin status
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
24 | RF24 | Eliminar trabajador. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-08 | 1. El sistema permitirá la eliminación de los trabajadores registrados. 2. El administrador es el unico que puede eliminar un trabajador. | Medio | La plataforma permitirá al administrador la eliminación de los trabajadores. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para realizar la modificación del trabajador o el cliente. | Sin status |  | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Sin status
[10 empty] | Verificar la inserción en la base de datos. | Sin status
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
25 | RF25 | Eliminar cliente. | 0.1 | Solicitado | 2018-02-08 | 1. El sistema permitirá la eliminación de los clientes registrados. 2. El administrador es el unico que puede eliminar un o cliente. | Medio | La plataforma permitirá al administrador la eliminación de los clientes. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Validar el formulario para realizar la modificación del trabajador o el cliente. | Sin status |  | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Sin status
[10 empty] | Verificar la inserción en la base de datos. | Sin status
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
26 | RF26 | Total de usuarios | 0.1 | Solicitado | 2018-02-08 | 1. El sistema permitirá el conteo de los trabajadores o clientes registrados. 2. El administrador es el unico que puede contar todos los trabajadores o clientes. | Medio | La plataforma permitirá al administrador obtener el total de los trabajadores o clientes. | Diagrama de casos de uso. Diagrama de secuencia. Manual de usuario. | Realizar la consulta a la base datos. | Sin status |  | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Sin status
[10 empty] | Verificar mediante una suma en calculadora que el resultado obtenido en la plataforma sea igual que el obtenido por la calculadora. | Sin status
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
27 | RF27 | Información acerca de (Nosotros) | 0.1 | Solicitado | 2018-02-05 | 1. El sistema mostrara una infografía con los datos de la plataforma. | Alto | El sistema le permitira a todos los usuarios conocer información acerca de la aplicación. | Imágen | Corroborar el diseño de la interfaz del prototipo contra la interfaz real. | Aprobado | 2018-04-17 | Programador: Navarrete Tenco René - Rivas Duran Luis Diseñador: Navarrete Tenco René Tester: Rivas Duran Luis | Alta
[10 empty] | Comprobar que el metodo de la interfaz cumple con su objetivo. | Sin status
[10 empty] | Verficiar que la información dentro de la infografía no contenga errores ortograficos. | Sin status
Validar diseño procedimental.
Corraborar documentación interna.
Verificar documentación externa.
28 |  | Inicio de sesión | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Aprobado | 2018-04-17
29 |  | Registro de usuario. | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Aprobado | 2018-04-17
30 |  | Orden de productos | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Aprobado | 2018-04-17
31 |  | Administrar ordenes | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Pendiente | 18/04/2018 Pendiente Diseño Procedimental
32 |  | Atender ordenes | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Pendiente | 18/04/2018 Pendiente Diseño Procedimental
33 |  | Cobrar ordenes | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Pendiente | 18/04/2018 Pendiente Diseño Procedimental Documentacion interna a cobro
34 |  | Imprimir recibo | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Pendiente | 18/04/2018 Pendiente Diseño Procedimental
35 |  | Cancelar ordenes | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Sin status
36 |  | Inventario de productos | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Aprobado | 2018-05-04
37 |  | Inventario de ingredientes | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Aprobado
38 |  | Alta de producto. | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Sin status
39 |  | Alta de ingrediente. | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Aprobado | 2018-05-04
40 |  | Modificación de productos. | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Sin status
41 |  | Modificación de ingredientes. | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Aprobado | 2018-05-04
42 |  | Eliminación de productos. | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Sin status
43 |  | Eliminación de ingredientes. | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Aprobado | 2018-05-04
44 |  | Busqueda de un producto. | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Sin status
45 |  | Busqueda de un ingrediente. | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Sin status
46 |  | Corte de caja de las ventas | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Sin status
47 |  | Alta de trabajador. | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Sin status
48 |  | Alta de cliente. | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Sin status
49 |  | Modificar trabajador. | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Sin status
50 |  | Modificar cliente. | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Sin status
51 |  | Eliminar trabajador. | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Sin status
52 |  | Eliminar cliente. | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Sin status
53 |  | Total de usuarios | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Sin status
54 |  | Información acerca de (Nosotros) | [7 empty] | Validar diseño procedimental, documentación interna y externa. | Sin status

## Instrucciones
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Sub identificación | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados yasociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Versión | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
Objetivo del proyecto | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos en su alcance.
Entregables (EDT) | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
Estrategia y escenarios de pruebas | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados. Puede ser baja, media o alta

## Status
Sin status | La prueba no se ha ejecutado | Sin prioridad | Sin complejidad
Aprobado | Despues de ejecutar las pruebas si cumplio el resultado | Baja | Baja
Rechazado | El sistema no cumplio el resultado. | Media | Media
Pendiente | Si se cumple el resultado pero existe alguna observación . | Alta | Alta